

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13 августа 2015 года с. Спасское № 153

**Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронной форме, предоставляемых (исполняемых) администрацией Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, а** **также услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями Спасского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Спасского сельского поселения, администрация Спасского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронной форме, предоставляемых (исполняемых) администрацией Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, а также услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями Спасского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Спасского сельского поселения В.А. Беспамятных

Приложение

к постановлению администрации

Спасского сельского поселения

от 13.08.2015 № 153

**План-график перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронной форме, предоставляемых (исполняемых) администрацией Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края, а** **также услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями Спасского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной услуги** | **Ответственные исполнители** | Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном виде | | | | |
| **I этап** | **II этап** | **III этап** | **IV этап** | **V этап** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО – ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ** | | | | | | | |
| 1 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 2 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проекта границ земельных участков | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 3 | Исполнение запросов граждан (социально-правовых, тематических, генеалогических) и выдача выписок, справок, оформление и предоставление копии документов | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | |
| 4 | Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенном пункте поселения, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории сельского поселения | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| **УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС** | | | | | | | |
| 5 | Выдача выписки из похозяйственной книги на земельный участок | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 6 | Выдача выписок из реестра муниципальной собственности | Администрация Спасского сельского поселения | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| **УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | | | | |
| 7 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Муниципальное казённое учреждение «Социально-культурное объединение» | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 8 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Спасского сельского поселения | Муниципальное казённое учреждение «Социально-культурное объединение» | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 9 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Спасском сельском поселении | Муниципальное казённое учреждение «Социально-культурное объединение» | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |
| 10 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры в Спасском сельском поселении | Муниципальное казённое учреждение «Социально-культурное объединение» | До 30.12.2016 | До 01.04.2017 | До 30.10.2017 | До 01.01.2018 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |

Приложение

к постановлению администрации

Спасского сельского поселения

от 13.08.2015 № 153

Этапы  
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде